CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO — CRM

Prazo: 30 dias corridos

Cronograma elaborado com base no escopo do CRM e no plano de implantação da proposta comercial, considerando a aprovação do mockup como marco formal antes do desenvolvimento das interfaces e o processo de aprovação da Meta como uma trilha paralela ao desenvolvimento.

| Período | Etapa | Atividades principais | Entregável / marco |
| --- | --- | --- | --- |
| Dia 1 | Levantamento e definição | Validação do escopo, definição das etapas do funil, regras comerciais, campos, usuários, permissões e requisitos técnicos. | Escopo operacional definido |
| Dias 2–3 | UX e arquitetura do CRM | Definição do fluxo de navegação e estrutura das telas: dashboard, Kanban, contatos, negócios, propostas, tarefas e relatórios. | Wireframe inicial |
| Dias 4–5 | Mockup visual | Desenvolvimento do mockup das principais telas: login, dashboard, Kanban, card do negócio, proposta, checklist e relatórios. | Mockup v1 |
| Dia 5 | Início do processo Meta | Configuração ou validação dos ativos necessários para WhatsApp/Meta, credenciais, permissões e informações exigidas para a integração. | Solicitação/configuração Meta iniciada |
| Dias 6–7 | Ajustes e aprovação do mockup | Aplicação dos ajustes solicitados e consolidação da identidade visual e da experiência de uso. | Gate 1 — Mockup aprovado |
| Dias 8–10 | Estrutura técnica | Implementação do banco de dados, autenticação, usuários, permissões, empresas, contatos, negócios e estrutura inicial de frontend/backend. | Base do CRM funcional |
| Dias 11–13 | Funil Kanban | Implementação de colunas configuráveis, drag-and-drop, cartões, valores, origem, tags e tempo parado por etapa. | Kanban funcional |
| Dias 14–15 | Qualificação | Implementação de checklists configuráveis, pontuação e regras de avanço entre etapas. | Qualificação integrada |
| Dias 16–17 | Propostas | Implementação de modelos de propostas, geração individual e estrutura de rastreamento de visualização. | Fluxo de propostas funcional |
| Dias 18–19 | Contratos e arquivos | Implementação da estrutura de assinatura eletrônica, anexos, histórico e tarefas por negócio. | Jornada proposta → contrato |
| Dias 20–21 | WhatsApp / Meta | Com as liberações disponíveis, configuração de webhook, credenciais, envio/recebimento e vínculo das mensagens aos clientes e negócios. | Gate 2 — Integração Meta homologada |
| Dias 22–23 | Automações | Configuração de mensagens automáticas por etapa, notificações, follow-ups e regras vinculadas ao funil. | Automações comerciais funcionais |
| Dias 24–25 | Relatórios | Implementação de indicadores de conversão, volume e valor por etapa, tempo médio e desempenho por vendedor/equipe. | Dashboard comercial |
| Dia 26 | Testes internos | Testes funcionais, responsividade, permissões, movimentação do funil, propostas, integrações e tratamento de erros. | Versão candidata à homologação |
| Dia 27 | Homologação | Validação completa dos fluxos do CRM com cenários operacionais e registro dos ajustes necessários. | Aceite funcional preliminar |
| Dia 28 | Ajustes finais | Correções identificadas na homologação, refinamentos de UX e parametrizações finais. | Versão de produção |
| Dia 29 | Treinamento e migração | Treinamento da equipe, configuração dos usuários e importação dos negócios em andamento. | Equipe preparada para uso |
| Dia 30 | Go-live | Publicação em produção, validação final da operação e início do uso do CRM. | CRM em produção |

Marcos do projeto

Dia 7 — aprovação do mockup  |  Dia 15 — núcleo do CRM e Kanban  |  Dia 21 — homologação das integrações  |  Dia 27 — homologação geral  |  Dia 30 — go-live.

Observação sobre a Meta

O processo de aprovação/liberação da Meta deve ser iniciado no começo do projeto e executado em paralelo ao desenvolvimento. Como o prazo de análise da Meta não é definido nas fontes do projeto, a conclusão da integração no cronograma pressupõe que as aprovações, credenciais e liberações necessárias estejam disponíveis. Eventuais atrasos decorrentes exclusivamente da análise da plataforma devem ser tratados como dependência externa.

Referências do escopo

• Pedido do projeto: CRM do zero, Kanban, contatos/empresas/negócios, WhatsApp/e-mail, filtros, relatórios, usuários e permissões.
• Proposta comercial PROP-2026-0908: Kanban, checklist de qualificação, propostas rastreáveis, assinatura eletrônica, WhatsApp integrado, tarefas/arquivos e relatórios; implantação originalmente organizada em quatro semanas.